## Lista de Tarefas
Empresa | Incluído em | Incluído por | Responsável | Projeto | Atividade | Ordem | Começar em | Entrega em | Estimativa (Horas) | Status | Observação
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > AML Auto > Pernambuco Motos > Limpeza de base e carga de dados | 1 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 8 | Nova
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > Neon > Acessos para Distrato > Validar acessos ao ambiente Neon para efetuar distrato e garantir processamento dos alertas | 1 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 8 | Nova
AML Reputacional | 05/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > AML Monitor > Uniprime > Ajuste em De Para corrigido pelo cliente | 1 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 8 | Nova
AML Reputacional | 09/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > AML Monitor > Stone > Extração de relatórios e estimativas de tempo no ambiente Stone Prod | 1 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 4 | Para Validação
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > AML Monitor Stone > Levantamento dos logs de sistema das últimas integrações de dados de Junho/2026 | 1 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 6 | Em Desenvolvimento
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > AML Monitor Stone > Criar/ajustar relatório de volumetria para ser executado na rotina Relatórios Batch | 1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 16 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > AML Monitor Stone > Processamento dos alertas de Maio/2026 e auxílio em dúvidas do cliente | 1 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 6 | Nova
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Rotinas da área de Tecnologia | Atividades Semanais 08/06/2026 a 12/06/2026 > AML Monitor > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | 24 | Nova
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Implantação Monitor - Stone | Atividades Semanais 08/06/2026 a 12/06/2026 > AML Monitor Stone > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 8 | Nova
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Monitor-Desenvolvimento-Versao-2.5-Modulo-Cartorio | Atividades Semanais 08/06/2026 a 12/06/2026 > AML Cartório e AML Auto > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 4 | Nova
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Implantação Monitor - Sisprime | Atividades Semanais 08/06/2026 a 12/06/2026 > AML Monitor Sisprime > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 4 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Rotinas da área de Tecnologia | Atividades Semanais 15/06/2026 a 19/06/2026 > AML Monitor > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 12/06/2026 | 17/06/2026 | 24 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Implantação Monitor - Stone | Atividades Semanais 15/06/2026 a 19/06/2026 > AML Monitor Stone > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 8 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Monitor-Desenvolvimento-Versao-2.5-Modulo-Cartorio | Atividades Semanais 15/06/2026 a 19/06/2026 > AML Cartório e AML Auto > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 4 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Implantação Monitor - Sisprime | Atividades Semanais 08/06/2026 a 12/06/2026 > AML Monitor Sisprime > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 4 | Nova
AML Reputacional | 21/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Instalação, Parametrização e Testes do serviço de geração de CSV no ambiente Stone HMG | 1 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 6 | Em Desenvolvimento
AML Reputacional | 21/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Instalação, Parametrização e Testes do serviço de geração de CSV no ambiente Stone Produção | 1 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 6 | Em Desenvolvimento
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Integração Monitor para Azure Active Directory > ServicoAuthAzure - Configuração RabbitMQ e Publicação Evento Login Sucesso > Parte 2 | 1 | 29/05/2026 | 02/06/2026 | 16 | Nova
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Integração Monitor para Azure Active Directory > ServicoAuthAzure - Configuração Redis e Cache de Sessão Interna | 1 | 27/05/2026 | 01/06/2026 | 24 | Nova
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Integração Monitor para Azure Active Directory > ServicoAuthAzure - Teste e correções | 1 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 16 | Nova
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Integração Monitor para Azure Active Directory > ServicoAuthAzure - Subida em Produção | 1 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 8 | Nova
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Implantar em HMG e PRD Stone | 1 | 28/05/2026 | 01/06/2026 | 12 | Para Validação
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Criação de documentação técnica e funcional para serviço de geração de CSV | 1 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 12 | Correção de Erro
AML Reputacional | 05/06/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-2.5-Modulo-Cartorio | Desenvolvimento > AML Cartório > Ajustes e Melhorias solicitadas pela Especialista PLD | 1 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | 24 | Para Validação
AML Reputacional | 05/06/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > AML Monitor > CNP > Customizações de Prazo Regulatório e Classificação PEP no AML Monitor | 1 | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 16 | Nova
AML Reputacional | 15/06/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-2.5-Modulo-Cartorio | Desenvolvimento > AML Cartório > Ajustes e Melhorias solicitadas por Produtos após testes | 1 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 8 | Para Validação
AML Reputacional | 04/06/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Tratamento de Operações sem Timestamp Completo na Integração | 1 | 29/05/2026 | 03/06/2026 | 20 | Para Validação
AML Reputacional | 04/06/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Melhoria de Performance na Criação de Alertas Manuais para Clientes com Alto Volume Transacional | 1 | 09/06/2026 | 12/06/2026 | 20 | Erro de Especificação Produto
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > AML Monitor Stone > Melhoria nos logs da Integração Aurora | 1 | 12/06/2026 | 17/06/2026 | 24 | Nova
AML Reputacional | 11/06/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > AML Monitor > Melhoria de performance RIF e XML COAF | 1 | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 16 | Nova
AML Reputacional | 15/06/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > AML Monitor > Stone > Correção da Seleção de Comunicante no Menu COAF | 1 | 19/06/2026 | 23/06/2026 | 12 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Liquidação Antecipada de Parcelas | 1 | 12/06/2026 | 16/06/2026 | 12 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Uniprime > Ajuste de 3 regras de similaridade | 1 | 15/06/2026 | 17/06/2026 | 16 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Uniprime > Ajuste na regra Pix Não Efetivado | 1 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 4 | Nova
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Implantação Monitor - Sisprime | Implantação > AML Monitor Sisprime > Cadastro de campo Outros para cliente e contrato | 1 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 8 | Nova

## Realizado
Empresa | Incluído em | Incluído por | Responsável | Projeto | Atividade | Ordem | Começar em | Entrega em | Estimativa (Horas) | Status | Observação
AML Reputacional | 18/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Extração de logs do servidor de aplicação e banco de dados (Ambiente de produção Stone) | 1 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 2 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Criação de alerta manual + atribuição para fila de N1 | 1 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Performance > Processamento de riscos query Analise endereços em duplicidade | 1 | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Análise de indisponibilidade de download de arquivos anexados a análise de alertas | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 2 | Fechado
AML Reputacional | 18/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Restrição da Ação “Finalizar Análise" de alertas | 1 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 2 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Status "Encerrado e comunicado ao COAF" retorna para fila "Para Comunicação ao COAF" | 1 | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 21/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Analise e correção do Workflow Especial Atenção de alertas | 1 | 22/05/2026 | 26/05/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 25/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > AML Auto > Melhorias em Regras de Monitoramento AML Auto Pernambuco Motos | 1 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 27/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Teste de carga pontual Homologação | 1 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 4 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Análise de Travamentos e Indisponibilidades do AML Monitor | 1 | 26/05/2026 | 28/05/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Análise de Lentidão na Tela Health Check do AML Monitor | 1 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor-Desenvolvimento-Versao-2.5-Modulo-Cartorio | Implantação > AML Cartório > Ajustes em regras | 1 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Parte 2 > Criação de alerta manual + atribuição para fila de N1 | 1 | 28/05/2026 | 01/06/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Implantação Monitor - Stone | Implantação > Stone > Avaliar e acompanhar integração Stone | 1 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > Uniprime > Acompanhamento de sustentação e calls com cliente | 1 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 4 | Fechado
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > Uniprime > Ajuste em Regra Situações relacionadas a funcionários, parceiros e prestadores | 1 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 05/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > AML Monitor > Uniprime > Ajuste em regra Contas em nome de menores ou incapazes | 1 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 6 | Fechado
AML Reputacional | 05/06/2026 | Gustavo Souza | Diovane Barbieri Gabriel | Monitor 2.5 | Implantação > Uniprime > Avaliar Regra Similaridade de operações | 1 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 27/05/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Monitor 2.5 | Atividades Semanais (25/05/2026 a 27/05/2026) > AML Monitor > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | 24 | Fechado
AML Reputacional | 27/05/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Monitor 2.5 | Atividades Semanais (28/05/2026 a 29/05/2026) > AML Monitor > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Rotinas da área de Tecnologia | Atividades Semanais (01/06/2026 a 05/06/2026) > AML Monitor > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 28/05/2026 | 02/06/2026 | 24 | Fechado
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Implantação Monitor - Stone | Atividades Semanais (01/06/2026 a 05/06/2026) > AML Monitor Stone > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Gustavo Souza | Monitor 2.5 | Atividades Semanais (01/06/2026 a 05/06/2026) > AML Cartório e AML Auto > Tech Lead e Coordenação de Inovação e Implantação | 1 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Integração Monitor para Azure Active Directory > ServicoAuthAzure - Coordenação Técnica - Registro App Azure AD Cliente | 1 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 6 | Fechado
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > Bari > Automação SISCOAF > Continuação do desenvolvimento com base nos testes com cliente | 1 | 15/05/2026 | 19/05/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Integração Monitor para Azure Active Directory > ServicoAuthAzure - Callback OIDC, Troca e Validação Token | 1 | 19/05/2026 | 22/05/2026 | 24 | Fechado
AML Reputacional | 21/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Criação do serviço de geração de CSV | 1 | 21/05/2026 | 26/05/2026 | 20 | Fechado
AML Reputacional | 18/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Estimativa de Horas para Demandas de Customização | 1 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 4 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Integração Monitor para Azure Active Directory > ServicoAuthAzure - Configuração RabbitMQ e Publicação Evento Login Sucesso | 1 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Ausencias-e-Recesso | Recesso > Marlon David Domingos > Semana 08/05/2026 a 12/05/2026 | 1 | 05/06/2026 | 12/06/2026 | 40 | Fechado
AML Reputacional | 10/06/2026 | Gustavo Souza | Marlon David Domingos | Ausencias-e-Recesso | Recesso > Marlon David Domingos > Semana 15/05/2026 a 19/05/2026 | 1 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 40 | Fechado
AML Group | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Tela de agendamento da simulacao batch | 1 | 13/05/2026 | 18/05/2026 | 20 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Tela de parametrizacao da simulacao (data de referencia + conjunto de parametros) | 1 | 15/05/2026 | 19/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-3.0 | Desenvolvimento > Monitor 3.0 > Vulnerabilidade > spring-boot-starter-web-3.4.9 | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 0.5 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-3.0 | Desenvolvimento > Monitor 3.0 > Vulnerabilidade > thymeleaf-3.1.3.RELEASE | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 0.5 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-3.0 | Desenvolvimento > Monitor 3.0 > Vulnerabilidade > spring-security-core-6.4.11 | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 0.5 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-3.0 | Desenvolvimento > Monitor 3.0 > Vulnerabilidade > spring-boot-starter-thymeleaf-3.4.10 | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 0.5 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-3.0 | Desenvolvimento > Monitor 3.0 > Vulnerabilidade > spring-boot-starter-web-3.4.9 | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 0.5 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-3.0 | Desenvolvimento > Monitor 3.0 > Vulnerabilidade > postgresql-42.7.7 | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 0.5 | Fechado
AML Reputacional | 20/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Monitor-Desenvolvimento-Versao-3.0 | Desenvolvimento > Monitor 3.0 > Vulnerabilidade > log4j-api-2.24.3 | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 0.5 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Servico ProcessamentoSimuladoAction e orquestracao do job | 1 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | 20 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Actor QueryProcessorFileActor sem geracao de alertas | 1 | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Teste funcional e regressao controlada | 1 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Leitura de parametros do schema externo e sincronizacao por trigger | 1 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 14 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Geracao de CSV por cenario e publicacao na pasta de download batch | 1 | 25/05/2026 | 27/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Variaveis de ambiente e configuracoes operacionais | 1 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 2 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Logs de execucao por cenario e observabilidade | 1 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Simulação Batch de Cenários V2 > Testes tecnicos do backend | 1 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 6 | Fechado
Integrity | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Integrity4All-Reformulacao-Versao-2.0 | Login - Email-Recuperacao-Senha > Requisitos Tecnologia | 1 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 2 | Fechado
Integrity | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Integrity4All-Reformulacao-Versao-2.0 | Reformulacao-Versao-2.0 BackOffice - Indicadores - Cadastro Indicadores > Documentação Beans - Parte 1 | 2 | 26/05/2026 | 29/05/2026 | 19 | Fechado
Integrity | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Integrity4All-Reformulacao-Versao-2.0 | Reformulacao-Versao-2.0 BackOffice - Indicadores - Cadastro Indicadores > Documentação Beans - Parte 2 | 3 | 26/05/2026 | 29/05/2026 | 19 | Fechado
AML Reputacional | 29/05/2026 | Gustavo Souza | Sebastião Vitor dos Santos | Implantação Monitor - Sisprime | Desenvolvimento > Sisprime > Correção de erro no build do projeto | 1 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 18/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Implantação Monitor - Stone | Mudança de artefato + passagem de conhecimento | 1 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 3 | Fechado
AML Reputacional | 19/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > AML Auto > Ajustes identidade visual header do sistema AML Auto | 1 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 2 | Fechado
AML Reputacional | 19/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > AML Auto > Corrigir timeout na importação CSV de clientes AML Auto | 1 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 4 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Fluxo de Envolvidos - COAF (Segundo Nível) | 1 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Ausencias-e-Recesso | Recesso > Dia 21/05/2026 a 22/05/2026 | 1 | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Ausencias-e-Recesso | Recesso > Semana 25/05/2026 a 29/05/2026. | 1 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 40 | Fechado
AML Reputacional | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > AML Auto > Ajustes de workflow | 1 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 4 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Limitação de caracteres para reporte no SISCOAF | 1 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 8 | Fechado
AML Reputacional | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Implantação Monitor - Stone | Desenvolvimento > Stone > Análise de Travamentos e Indisponibilidades do AML Monitor | 1 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 16 | Fechado
AML Reputacional | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Thallys Henrique Lima da Silva | Monitor 2.5 | Desenvolvimento > Stone > Analise e melhoria no Workflow de alertas | 1 | 26/05/2026 | 28/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Conta inativa com movimentacao atipica | 1 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 19/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Situações relacionadas ao mercado de Ouro | 1 | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 21/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Situações relacionadas a contratos com Setor Público | 1 | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Situações relacionadas a Funcionarios Parceiros e Prestadores | 1 | 21/05/2026 | 23/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Localidade de Risco | 1 | 21/05/2026 | 23/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Pagamento de Contraparte sem relação aparente com o cliente | 1 | 28/05/2026 | 31/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 22/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Movimentação com contraparte inserida em Listas Restritivas Internacionais (Demais listas) | 1 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Pagamentos de terceiros não relacionados a negociação | 1 | 19/05/2026 | 21/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Situações relacionadas a campanhas eleitorais | 1 | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 28/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Implantação Monitor - Sisprime | Implantação > Sisprime > Entrega da versão compilada com CNPJ Alfanumérico | 1 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 4 | Fechado
AML Reputacional | 15/05/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Situações relacionadas a BNDU | 1 | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Cliente inserido em Listas PEP | 1 | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Stara > Regra Clientes em Listas Internacionais (demais listas) | 1 | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 12 | Fechado
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Implantação Monitor - Sisprime | Implantação > Sisprime > Acompanhamento e reuniões com cliente | 1 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 2 | Fechado
AML Reputacional | 03/06/2026 | Gustavo Souza | Vítor Fontanari da Silva | Monitor 2.5 | Implantação > Uniprime > Acompanhamento de sustentação e calls com cliente | 1 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 2 | Fechado